## NVD_Darb._Plāns_2020
Pielikums 2020. gada ___.___
rīkojumam Nr.____,,Par Nacionālā veselības dienesta darbības plānu 2020. gadam"
Nacionālā veselības dienesta darbības plāns 2020. gadam
1. prioritāte:Pakalpojumu pieejamības garantija
Nr. | Pasākums | Sagaidāmais rezultāts, kvantitatīvie rādītāji | Izpildes laiks |  | Atbildīgā persona
|  |  | sākums | beigas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Izvērtēt diabēta pacientu apmācības kabinetu un diabētiskās pēdas aprūpes kabinetu darbu. | Veikta diabēta pacientu apmācības kabinetu un diabētiskās pēdas aprūpes kabinetu darba organizācijas pašnovērtējumu analīze. Sagatavots ziņojums un ārstniecības iestādēm sniegts skaidrojums par identificētām problēmām un to iespējamiem risinājumiem. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītājs
2 | Uzlabot ģimenes ārstu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu uzraudzību un kontroli | Izveidots sadarbības mehānisms ar Latvijas ģimenes ārstu asociāciju un Latvijas Lauku Ģimenes Ārstu asociāciju informācijas apmaiņai par iepriekšējo pārbaužu rezultātiem, biežāk konstatētajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem, t.sk. izskatot iespēju izmantot pašnovērtējuma anketas kā vienu no rīkiem ģimenes ārstu darba organizācijas uzlabošanai. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītājs
3 | Izvērtēt stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļu darba organizāciju | Izvērtēta maksājumu iekasēšanas kārtība no personām, kas vēršas stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļā, gadījumos, kad nav nepieciešamas steidzama ārstniecības personu iejaukšanās, un personām, kas pretēji ārstniecības personas norādījumiem atstāj stacionāro ārstniecības iestādi pirmajā dienā. Iedzīvotājiem sniegta informācija par maksājumu iekasēšanas kārtību par stacionāro ārstniecības iestāžu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. | 2020-01-02 | 2020-07-01 | Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītājs
4 | Stiprināt psihiatru prakses, piesaistot klīniskos un veselības psihologus, funkcionālos speciālistus un garīgās veselības aprūpes māsas(Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.–2020. gadam) | Vismaz 40% psihiatra praksēs nodrošināta klīniskā un veselības psihologa, kā arī funkcionālā speciālista un garīgās veselības aprūpes māsas pieejamība. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs
5 | Izstrādāt un ieviest ģimenes ārsta praksēs attīstības skrīningu bērniem no 1.5 līdz 5 gadu vecumam. (Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.–2020. gadam) | 1.Izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr.555. 2. 50% bērnu vecumā no 1.5 līdz 5 gadiem veikta psihiskās attīstības novērtēšana. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs
6 | Pilnveidot normatīvo regulējumu, pārskatot finansējuma apmēru un kārtību psihisko un uzvedības traucējumu pacientu stacionārajā ārstēšanā, paredzot multidisciplināras komandas pakalpojumu pieejamību (Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.–2020. gadam) | 40% pacientu saņēmuši ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumus stacionārā. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs
7 | Definēt primārās (ilglaicīgā), sekundārās un terciārās veselības aprūpes pakalpojumu līmeņus psihiatriskā profila stacionāriem, sasaistot tos ar multiprofesionālās komandas sastāvu (Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.–2020. gadam) | Uzlabota stacionārā sniegtā veselības aprūpe atbilstoši slimnīcas līmenim.Izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr.555 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs
8 | Izstrādāt apmaksas nosacījumus ģimenes ārsta komandas darbam pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. (Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.–2020. gadam) | Izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr.555. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs
9 | Saskaņā ar Latvijas Republikas Veselības ministrijas 2018.gada 12.novembra rīkojumu Nr.219 "Par centralizēto iepirkumu veikšanu" veikt centralizētu nereģistrēto medikamentu iepirkumu sistēmas elektronisko katalogu preču klāsta nodrošināšanai | Veikts centralizēts nereģistrētu medikamentu iepirkums Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošās elektronisko iepirkumu sistēmas elektronisko katalogu preču klāsta nodrošināšanai. | 2020-02-01 | 2020-05-30 | Iepirkumu nodaļas vadītājs
10 | Saskaņā ar Latvijas Republikas Veselības ministrijas 2018.gada 12.novembra rīkojumu Nr.219 "Par centralizēto iepirkumu veikšanu" veikt centralizētu enterālās barošanas produktu un līdzekļu iepirkumu Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošās elektronisko iepirkumu sistēmas elektronisko katalogu preču klāsta nodrošināšanai | Veikts centralizēts enterālās barošanas produktu un līdzekļu iepirkums Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošās elektronisko iepirkumu sistēmas elektronisko katalogu preču klāsta nodrošināšanai. | 2020-02-01 | 2020-07-31 | Iepirkumu nodaļas vadītājs
11 | Nodrošināta AB izmantošana un kompensācija no valsts budžeta līdzekļiem bērnu infekciju ārstēšanai atbilstoši labās prakses piemēriem (Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns “Viena veselība” 2019.-2020. gadam) | Veikti grozījumi racionālas farmakoterapijas vadlīnijas AB lietošanai bērniem | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors
12 | Ieviest jaunākos farmakoloģiskos līdzekļus no valsts apmaksāto farmakoloģiskās opioīdu atkarības ārstēšanas programmās un paplašināt terapiju saņemošo pacientu loku (HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018. – 2020. gadam) | Nodrošinātas ilgtermiņa farmakoterapijas programmas ar opioīdu atkarības diagnozi, terapijā izmantojot Subutex (Buprenorphine hydrochloridi) un Suboxone (Buprenorphine hydrochloridi/Naloxone hydrochloridi dihydrate) 160 pacientiem. | 2020-07-01 | 31.12.2020. | Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors
13 | Noteikt zāļu iegādes kompensācijas sistēmas darbības novērtēšanas indikatorus un nodrošināt to ieviešanu (Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam) | Izstrādāti zāļu iegādes kompensācijas sistēmas darbības novērtēšanas indikatori un nodrošināta to ieviešana | 02.01.2020. | 31.12.2020. | Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors
14 | Noteikt zāļu iegādes kompensācijas sistēmas darbības novērtēšanas indikatorus un nodrošināt to ieviešanu (Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam) | Izstrādāti zāļu iegādes kompensācijas sistēmas darbības novērtēšanas indikatori un nodrošināta to ieviešana | 02.01.2020. | 31.12.2020. | Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors
15 | Nodrošināt zāļu starptautiskā nepatentētā nosaukuma izrakstīšanas procesu | Izstrādāts normatīvais regulējums par darbībām zāļu nepieejamības gadījumā. Izstrādāts un NVD tīmekļa vietnē ievietots regulāri atjaunināmais Kompensējamo zāļu A saraksts ar references un lētākajām zālēm SNN izsniegšanas atvieglošanai aptiekās. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors
16 | Izvērtēt iespējas veselības aprūpes pakalpojumu tarifos paredzēt pasākumus VASI (ar veselības aprūpi saistītas infekcijas) uzraudzībai un profilaksei (Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns “Viena veselība” 2019.-2020. gadam) | Sagatavoti priekšlikumi VASI uzraudzības un profilakses pasākumu paredzēšanai veselības aprūpes pakalpojumu tarifos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs
17 | Veicināt jaunāko metožu AMR izmeklēšanai (t. sk. molekulāri ģenētisko izmeklējumu metožu) ieviešanu NRL (nacionālā references laboratorija) darbā (Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns “Viena veselība” 2019.-2020. gadam) | Sagatavoti priekšlikumi NRL nodrošināšanai ar iekārtām molekulāri ģenētisko izmeklējumu veikšanai un šo izmeklējumu apmaksai | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs
18 | Attīstīt ambulatoros psihiskās veselības centrus ar multiprofesionālās komandas iesaisti. Pilnveidot normatīvo regulējumu, pārskatot finansējuma apmēru un kārtību multiprofesionālajai komandai (psihiatrs, garīgās veselības aprūpes māsa, klīniskais un veselības psihologs, mākslas terapeits, audiologopēds, ergoterapeits, fizioterapeits, uztura speciālists)( Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.–2020. gadam). | 1. Izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr. 555 2. Pilnveidoti 3 ambulatoro centru Rīgā, 2 ambulatoro centru Latgalē, 1 ambulatorā centra Vidzemē, 2 ambulatoro centru Kurzemē un 1 ambulatorā centra Zemgalē sniegtie pakalpojumi. 3. Vismaz 20% no psihiatru apmeklējušiem pacientiem saņēmuši ambulatoros ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumus pie multiprofesionālās komandas speciālistiem | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs
19 | Mazināt mutes dobuma infekciju riskus grūtniecēm (Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018.–2020. gadam) | Izvērtētas iespējas nodrošināt grūtnieču pieejamību valsts apmaksātiem zobārstniecības pakalpojumiem.Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem NA un izstrādāti nosacījumi, kuros gadījumos tiek apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi grūtniecēm. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs
20 | Nodrošināt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu, t.sk., multidisciplināro, pieejamību BKUS un citās rehabilitācijas iestādēs t.sk. reģionos (Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018.–2020. gadam) | Nodrošināta pieejamība pacienta funkcionēšanas līmenim atbilstošu monoprofesionālo vai multiprofesionālo (multidisciplināro) rehabilitācijas medicīnas pakalpojumu saņemšanai.Izstrādātas un definētas specializētas rehabilitācijas programmas, konkretizējot pacientu mērķgrupu (piemēram, cerebrālās triekas, skoliozes, mielomeningoceles, onkoloģisko saslimšanu, neiromuskulāro saslimšanu, agrīnās rehabilitācijas u.c.), izmantojamās tehnoloģijas, novērtēšanas instrumentus un sasniedzamos rezultātus. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs
21 | Izvērtēt situāciju uroģenitālās hlamidiozes diagnostikas uzlabošanai un izplatības ierobežošanai (HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018. 2020.gadam) | Nodrošināta agrīna STI diagnostika. Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos uroģenitālās hlamidiozes noteikšanai (skrīningam), lai paplašinātu testēšanu jauniešu vidū (no 15 līdz 25 gadu vecumam) un veiktu savlaicīgu ārstēšanu, mazinot infekcijas negatīvo ietekmi uz reproduktīvo veselību jauniešu vidū. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs
22 | Uzlabot organizētā vēža skrīninga aptveri atbilstoši līmenim, ko nosaka Eiropas rekomendācijas par kvalitātes nodrošināšanu vēža skrīningā un diagnostikā (Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2017.–2020. gadam) | Palielinās organizētā vēža skrīninga ietvaros veikto izmeklējumu apjoms (vidēji par 10% gadā). Krūts vēža skrīninga atsaucība 75%. Plānotais papildus izmeklēto sieviešu skaits krūts vēža skrīninga izmeklējumiem 2020.g. (2017. gada mērķa grupa) ir 61524 sievietes.Dzemdes kakla vēža skrīninga atsaucība 75%. Plānotais papildus izmeklēto sieviešu skaits dzemdes kakla onkocitoloģiskajiem izmeklējumiem 2020.g. (2017. gada mērķa grupa) ir 112469 sievietes. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs
23 | Izvērtēt maksājumu iekasēšanas kārtību no pacientiem stacionārās ārstniecības iestādēs | Izvērtēta maksājumu iekasēšanas kārtība no personām, kas vēršas stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļā, gadījumos, kad nav nepieciešamas steidzama ārstniecības personu iejaukšanās, un personām, kas pretēji ārstniecības personas norādījumiem atstāj stacionāro ārstniecības iestādi pirmajā dienā. | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītājs
24 | Izvērtēt dienas stacionārā sniedzamos ķirurģiskos pakalpojumus | Veikta informācijas analīze par dienas stacionārā sniegtiem ķirurģiskiem pakalpojumiem, analizējot iespējamos riskus un identificējot uzraudzības jomas. | 2020-01-02 | 2020-08-31 | Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītājs
25 | Uzlabot ģimenes ārstu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu uzraudzību un kontroli | Izveidots sadarbības mehānisms ar Latvijas ģimenes ārstu asociāciju un Latvijas Lauku Ģimenes Ārstu asociāciju informācijas apmaiņai par iepriekšējo pārbaužu rezultātiem, biežāk konstatētajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem, t.sk. izskatot iespēju izmantot pašnovērtējuma anketas kā vienu no rīkiem ģimenes ārstu darba organizācijas uzlabošanai. | 2020-01-02 | 2020-08-31 | Kontroles un uzraudzības departamenta direktors
26 | Izvērtēt diabētiskās pēdas aprūpes kabinetu darbu | Sagatavots ziņojums un ārstniecības iestādēm sniegts skaidrojums par identificētām problēmām un to iespējamiem risinājumiem. | 2020-06-01 | 2020-07-31 | Kontroles un uzraudzības departamenta direktors
27 | Uzlabot zobārstniecības pakalpojumu uzraudzību un kontroli | Veikta datu analīze par sniegtiem zobārstniecības pakalpojumiem, identificējot riskus manipulāciju pielietošanā. Pieņemts lēmums par zobārstniecības jomas uzraudzības veikšanas kārtību un iespējamību piesaistīt ekspertu zobārstniecības jomā, t.sk. Latvijas Zobārstu asociācijas pārstāvi (zobārstu), uzskaites dokumentu pārbaudei. Uzraudzības darbību veikšanas gadījumā, par identificētām problēmām un to iespējamiem risinājumiem, informēt ārstniecības iestādes. | 2020-01-02 | 2020-08-31 | Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītājs
28 | Izvērtēt onkoloģisko pakalpojumu sniegšanas kārtību | Veiktas pārbaudes un izvērtēta onkoloģisko pakalpojumu sniegšanas kārtība, t.sk. pacientu plūsma organizācija un informācijas sniegšana pacientiem par tālāko ārstēšanas plānu, izrakstoties no stacionāra. | 2020-04-01 | 2020-09-30 | Līgumu uzraudzības nodaļas vadītājs
29 | Izvērtēt onkoloģisko pakalpojumu sniegšanas kārtību | Sagatavots ziņojums un ārstniecības iestādēm sniegta informācija par identificētām problēmām un sniegti priekšlikumi onkoloģisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtības uzlabošanai. | 2020-09-01 | 2020-11-30 | Kontroles un uzraudzības departamenta direktors
30 | Izstrādāt atskaiti par zāļu izrakstīšanu uzrādo vispārējo zāļu nosaukumu | Izstrādata metodika pēc kā gatavot atskaiti par izrakstīto zāļu īpatsvaru, kas izrakstītas ar vispārējo nosaukumu | 2020-01-02 | 2020-03-31 | Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs
31 | Izstrādāt kārtību stacionāro pakalpojumu kvalitātes uzraudzībai | Sagatavoti līgumu pielikumi stacionāro I – V līmeņa, V specializētā līmeņa ārstniecības iestāžu pakalpojumu kvalitātes uzraudzībai | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs
|  | Sagatavoti līgumu pielikumi stacionāro specializēto ārstniecības iestāžu pakalpojumu kvalitātes uzraudzībai | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs
|  | Veikti grozījumi stacionāro pakalpojumu līgumos, kas paredz pakalpojuma kvalitātes indikatoru uzraudzību | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs
32 | Uzlabot grūtniecības risku savlaicīgas noteikšanas iespējas (Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018. – 2020. gadam) | Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos - papildināt grūtniecības laikā nozīmējamos izmeklējumus (tajā skaitā, urīna uzsējums, diētas ārsta konsultācija sievietēm ar cukura diabētu, aptaukošanos). | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs
33 | Nodrošināt agrīnu funkcionēšanas traucējumu atpazīšanu, savlaicīgas novērtēšanas un medicīniskās rehabilitācijas uzsākšanai, iespējamās invaliditātes mazināšanai vai novēršanai – augsta riska jaundzimušo grupā (augsta riska dzemdībās dzimušajiem un jaundzimušajiem ar prenatālām un postnatālām patoloģijām) un bērniem, kuriem ir konstatēti funkcionēšanas ierobežojumi ar augstu invaliditātes risku (Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018. – 2020. gadam) | Izstrādāta funkcionēšanas traucējumu atpazīšanas, novērtēšanas, individuālā rehabilitācijas plāna izveidošanas un rehabilitācijas uzsākšanas kārtība, sagatavoti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs
34 | Izskatīt iespēju RAKUS un PSKUS izveidot atsevišķu pakalpojumu programmu Stereotaktiskā radioķirurģija dienas stacionārā | RAKUS un PSKUS izveidota atsevišķa pakalpojumu programma Stereotaktiskā radioķirurģija dienas stacionārā | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs
35 | Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pēctecību pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām, izstrādāt kārtību, kādā ir nodrošināma pacientu ar onkoloģiskām saslimšanām dinamiskā novērošana | Izstrādāta dinamiskās novērošanas kārtība onkoloģijā un sagatavoti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs
36 | Lai trombektomijas pakalpojuma izmaksas pēc iespējas tuvinātu pakalpojuma faktiskajām izmaksām, tādejādi uzlabojot insulta pacientu ārstēšanu Latvijā, veikt trombektomijas pakalpojumu apmaksas nosacījumu izmaiņas | Veikts trombektomijas pakalpojuma tarifa aprēķins un sagatavoti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs
37 | Lai uzlabotu orgānu donāru pieejamību un veicinātu ārstniecības iestāžu iesaisti donoru nodrošināšanā, veikt donora uzturēšanas un sagatavošanas pakalpojumu apmaksas nosacījumu maiņu. | Veikts donora izmeklējumu groza un donora izņemšanas pakalpojumu tarifu aprēķins, sagatavoti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos un aprēķināta finanšu ietekme. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs
38 | Analizēt un pārskatīt veselības aprūpes pakalpojumu tarifus medicīniskās rehabilitācijas, abdominālās ķirurģijas, sejas - žokļu ķirurģijas, oftalmoloģijas, invazīvās kardioloģijas, parenterālās un enterālās barošanas pieaugušajiem, staru terapijas, transplantācijas, krūts rekonstruktīvās ķirurģijas, sirds - asinsavadu saslimšanu grupās | Pārskatīti finansiāli ietilpīgākie tarifi medicīniskās rehabilitācijas, abdominālās ķirurģijas, sejas - žokļu ķirurģijas, oftalmoloģijas, invazīvās kardioloģijas, parenterālās un enterālās barošanas pieaugušajiem, staru terapijas, transplantācijas, krūts rekonstruktīvās ķirurģijas, sirds - asinsavadu saslimšanu grupās | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs
2. prioritāte: Apmierināti iedzīvotāji un līgumpartneri
39 | Projektā “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” turpināt atbilstoši iepirkuma VM NVD 2016/7 “Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde prioritārajās veselības jomās” rezultātā noslēgtā līguma izpildes uzraudzību – izskatīt un apstiprināt Nodevumus Nr.3 un Nr.4 | Izskatīti un apstiprināti Nodevumi Nr.3 un Nr.4. | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Projektu ieviešanas nodaļas projekta vadītājs
40 | Projektā “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” turpināt atbilstoši iepirkuma VM NVD 2016/7 “Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde prioritārajās veselības jomās” rezultātā noslēgtā līguma izpildes uzraudzību – izskatīt un komentēt Nodevumus Nr.3 un Nr.4 | Izskatīti un komentēti Nodevumi Nr.3 un Nr.4. | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Projektu ieviešanas nodaļas projekta vadītājs
41 | Projektā “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” iepirkuma VM NVD 2019/8 ESF "Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde bērnu garīgās (psihiskās) veselības jomā" ietvaros noslēgt līgumu ar līguma slēgšanas tiesības ieguvušo pretendentu un uzraudzīt pakalpojuma izpildi. (Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.–2020. gadam) | Noslēgts līgums ar līguma slēgšanas tiesības ieguvušo Pretendentu un uzraudzīta līguma izpilde. | 2020-01-01 | 2020-09-30 | Projektu ieviešanas nodaļas projekta vadītājs
42 | Projektā “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” iepirkuma VM NVD 2019/8 ESF "Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde bērnu garīgās (psihiskās) veselības jomā" ietvaros izskatīti iesniegtie nodevumi. (Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.–2020. gadam) | Izskatīti un komentēti iesniegtie nodevumi | 2020-01-01 | 2020-09-30 | Projektu ieviešanas nodaļas projekta vadītājs
43 | Projektā “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” iepirkuma par pētījuma veikšanu par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti ietvaros apstiprināt iepirkuma komisiju un izstrādāt nolikumu | Apstiprināta iepirkuma komisija un izstrādāts nolikums | 2020-10-01 | 31.12.2020 (turpināsies 2021.g.) | Projektu ieviešanas nodaļas projekta vadītājs
44 | Izvērtēt iespēju pacientus ar RS atbrīvot no pacientu iemaksas arī pēc 18 gadu vecuma | Noteiktas RS pacientu grupas (ar noteiktām diagnozēm) kuriem veselības stāvokļa dēļ būtu nepieciešami atvieglojumi veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai. Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs
45 | Samazināt izdevumus par zāļu iegādi pacientiem un veicināt ģenērisko zāļu lietošanu | Ieviests cenu koridors un samazinās pacienta vidējais līdzmaksājums | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors
46 | Veidot metodiskās vadības struktūru psihiskās veselības jomā (Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.–2020. gadam) | Nodrošināta metodiskā vadība psihiskās veselības aprūpes organizācijā un noslēgts līgums par metodisko vadību psihiskās veselības jomā. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs
47 | Organizēt informatīvo kampaņu par E-veselībā pieejamajām funkcionalitātēm | Informēti iedzīvotāji par E-veselības sistēmas pakalpojumiem, to izmantošanas kārtību un sniegtajiem ieguvumiem. Vienkāršā un viegli saprotamā veidā izskaidrota e-pakalpojumu izmantošanas kārtība, priekšrocības u.c. Izstrādāts minētās kampaņas iepirkuma nolikums. No pakalpojuma sniedzēja iesniegta atskaite NVD, kas satur informāciju par informatīvās kampaņas īstenošanas gaitu, sasniegtajiem rezultātiem un secinājumiem. | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
48 | Veikt socioloģisko aptauju par iedzīvotāju informētību līmeni par pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem | Lai nodrošinātu mērķtiecīgas un plānotas informācijas izplatīšanas aktivitātes, NVD nepieciešama pamatota un uz izpēti balstīta komunikācijas pieeja, tādēļ nepieciešams īstenot sabiedrības informētības līmeņa un informācijas meklēšanas paradumu izpēti, kas uzlabos sabiedrības informētības līmeni par valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību. Izstrādāti pakalpojuma nosacījumi. Veikta pakalpojumu sniedzēju aptauja. No pakalpojuma sniedzēja saņemti aptaujas rezultāti un to apraksts. | 2020-02-01 | 2020-05-31 | Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
49 | Attīstīt un uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas un pārrēķināšanas metodiku | 1. Aktualizēti NVD iekšējie normatīvie akti, kas nosaka kārtību, kādā tiek veikta pakalpojumu tarifu aprēķināšana, pārrēķināšana un jaunu veselības aprūpes pakalpokumu iekļaušana no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā 2. Uzlabota NVD tīmekļvietnē pieejmā informācija par veselības aprūpes pakalpojumu tarifierm un to pārskatīšanas procesu. 3. Izstrādāta pakalpojumu tarifu pārskatīšanas metodoloģija. 4. Aktualizēta veidlapa pakalpojumu tarifu pārskatīšani un/vai jauna veselības aprūpes pakalpojuma iekļaušanai no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs
3. prioritāte: Tehnoloģiskā attīstība
50 | Izstrādāt starptautiskās sadarbības informācijas sistēmu un modernizēt esošo biznesa procesu elektroniskas datu apmaiņas realizēšanai sociālā nodrošinājuma jomā | Izstrādātās sistēmas testēšana | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos
51 | Lai samazinātu manuālās darbības, veidojot jaunas epizožu versijas un katrā epizodes ierakstā veicot manuālus epizodes cenas labojumus, izstrādāt vienkāršotu Ambulatoro epizožu versijas epizožu cenu atjaunošnas iespēju. | Izveidots skrips, ar kura palīdzību no sagatavota Excel faila var veik jaunās epizožu versijas cenu ielādi VIS. | 2020-01-02 | 2020-03-31 | Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs
52 | Attīstīt un ieviest produkcijas vidē NSIS | 1) Produkcijā palaists NSIS kompensējamo zāļu modulis (No VIS NSIS sakopēti 2018. gada un 2019. gada kompensējamo zāļu dati un klasifikatoru, aptieku, ārstniecības iestāžu, ārstu dati; Nodefinētas NSIS kompensējamo zāļu standarta atskaites; Izveidoti NSIS lietotāji: Apmācīti NVD darbinieki NSIS lietošanā; Izstrādāta metde datu atjaunošanai un papildināšanai NSIS); 2) Testā notestāts un produkcijā palaists stacionārais pārskats par finansējumu izlietojumu; 3) Veikta analīze par e-veslības datu (DNL un e-receptes ielādēs iespējām NSIS | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs
53 | Organizēt IS drošības pārbaudes | Iepirkuma ietvaros organizēta ārpakalpojuma sniedzēja izvēle atbilstoši pieejamam finansējumam. Iegādātajam ārpakalpojuma sniedzējam pasūtītas izvēlēto IS drošības parbaudes. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks
54 | Organizēt NVD informācijas sistēmu (IS) drošības pārvaldību | Reaģējot uz arejo normativo aktu izmaiņām, veikta NVD iekšejo normatīvo aktu (INA) aktualizešana IS drošības jomā. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks
55 | Lai iegūtu kopskatu par E recepšu apriti un sniegtu informāciju VM, analizēt E – recepšu datus | 1) izstrādāta un dokumentēta metodika e-recepšu datu analīzei;2) veikta 2018. gada e-recepšu datu analīze; 3) veikta 2019. gada 1.pusgada e- recepšu datu analīze | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs
56 | Nodrošināt VIS Pakalpojumu saņēmēju reģistra datu (satura) atbilstību VAFL | VIS Pakalpojumu Saņēmēju reģistrs ir integrēts ar VAFL, dati par personu apdrošināšanas statusiem tiek padoti uz VIS Pakalpojumu saņēmēju reģistru | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
57 | Lai ieviestu tehnoloģiskos risinājumus efektīvai iestādes funkciju nodrošināšanai, noteikt veicamo pasākumu prioritātes, kas saskaņotas ar VM organizēto darba grupu. | Noteiktas veicamo pasākumu prioritātes, kas saskaņotas ar VM organizēto darba grupu. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos
58 | Ieviest e-konsultāciju kā atbalstu ģimenes ārstiem(Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.–2020. gadam) | 1.Ģimenes ārstiem nodrošināts nepieciešamais speciālistu atbalsts. 2. Palielinās E-veselības lietotāju skaits. 3. Izstrādāts pilotprojekts tehnoloģiskam e-atbalsta risinājumam | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos
59 | Pilnveidot Reģistra darbību par vēža diagnostiku un ārstēšanu (Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2017.–2020. gadam) | Izvērtēta iespēja nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu starp Reģistru un NVD VIS, kas ļauj apmaksu par pakalpojumu veikt tikai pēc pilnīgas datu ievades Reģistrā.Dati, kuri pieejami e-veselības informācijas sistēmas medicīniskajos dokumentos, Reģistrā tiek saņemti no šiem medicīniskajiem dokumentiem. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos
60 | Informācijas aprites par vēža diagnostiku un ārstēšanu pilnveidei izstrādāt vienotu datu vadības sistēmu (tai skaitā definējot nepieciešamo datu apjomu) informācijas aprites par vēža diagnostiku un ārstēšanu pilnveidei, tai skaitā organizētajam vēža skrīningam (Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2017.–2020. gadam) | 1. Izveidota datu platforma, kas nodrošina komunikāciju starp esošajām datu bāzēm (NVD, SPKC, Iedzīvotāju reģistrs, Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs, Nāves cēloņu datu bāze), kā arī papildus nepieciešamo datu uzkrāšanu (manipulāciju kvalitātes uzskaites nodrošināšanai, ārstēšanas rezultāta izvērtēšanai). 2. Izveidots analītisks rīks, kas nodrošina informācijas analīzi par atbilstību pacienta plūsmas algoritmam un pakalpojuma kvalitātei. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos
61 | Veidot vienotu uzskaites sistēmu skrīninga izmeklējumiem gan par valsts apmaksātajiem organizētā skrīninga izmeklējumiem, gan privāto un apdrošinātāju apmaksātajiem izmeklējumiem, kuri atbilst skrīningam (mamogrāfija, dzemdes kakla iztriepes citoloģiskā izmeklēšana un slēpto asiņu noteikšana fēcēs) (Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2017.–2020. gadam) | 1. Izvērtētas e-veselības informācijas sistēmas iespējas nodrošināt informācijas sasaisti.2. Sagatavoti priekšlikumi informācijas par veiktajiem skrīninga izmeklējumiem vienotai uzskaitei un nepieciešamajiem grozījumiem NA | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos
4. prioritāte: Izcili un profesionāli darbinieki un efektīvi procesi
62 | Veikt auditus atbilstoši iekšējā audita nodaļas 2020. gada auditu plānam, auditu apjomos ietvert darbību efektivitātes novērtējumu | Iekšējo auditu ieteikumu skaits, kas vērsti uz darbības efektivizēšanu ne mazāk kā 50% no ieteikumu apjoma. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Iekšējā audita nodaļas vadītājs
63 | Izstrādāt un iekļaut Kvalitātes vadības sistēmā oficiālās statistikas nodrošināšanas procesu(s)" | Izstrādāti un iekļauti Kvalitātes vadības sistēmā oficiālās statistikas nodrošināšanas procesi | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs
64 | Pārskatīt un atjaunot NVD Metodiskos norādījumus Veslības aprūpes kontu sistēmas (SHA 2011) tabulu aizpildīšanai | NVD Metodisko norādījumu atjaunotā versija Veslības aprūpes kontu sistēmas (SHA 2011) tabulu aizpildīšanai | 2020-04-01 | 2020-07-30 | Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs
65 | Organizēt NVD darbinieku instruktēšanu IT drošības jautājumos | Sadarbības uzturēšana ar nolīgto ārpakalpojumu sniedzēju NVD darbinieku IT drošības instruktāžai; Ārpakalpojuma ietvaros vismaz reizi gadā nodrošināts NVD darbinieku centralizēts instruēšanas pasakums. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks
66 | Sistemātiski papildināt darbam nepieciešamās zināšanas | Vismaz reizi gadā apmeklētas Drošības incidentu novēršanas institūcijas (CERT.LV) organizētas apmācības IT drošības jautājumos. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks
67 | Izstrādāt sadarbības modeli ar Ārstniecības pakalpojumu departamentu un Līgumpartneru departamentu | Izstrādāts sadarbības modelis starp Ārstniecības pakalpojumu departamentu un Līgumpartneru departamentu, kas nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu, veicina produktīvu sadarbību valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu uzraudzībā un kontrolē un savlaicīgu identificēto problēmu risināšanu. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Kontroles un uzraudzības departamenta direktors
68 | Pārņemt Igaunijas un Lietuvas pieredzi valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu uzraudzībā un kontrolē | Pilnveidoti uzraudzības un kontroles procesi un metodika, ņemot vērā iegūtās zināšanas un pieredzi par Igaunijas un Lietuvas valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu uzraudzības un kontroles institūciju darbību | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Kontroles un uzraudzības departamenta direktors
69 | Izstrādāt 3 NVD iekšējos normatīvos aktus, kas aizstāj Nacionālā veselības dienesta darbības plāna sagatavošanas, izpildes kontroles, iepirkumu plānošanas un darbinieku apmācību plānošanas un veikšanas iekšējos noteikumus | Izstrādāti 3 jauni NVD iekšējie normatīvie akti, kas nosaka NVD darbības plāna sagatavošanas, izpildes kontroles, iepirkumu plānošanas un darbinieku apmācību plānošanas un veikšanas kārtību | 2020-01-02 | 2020-09-01 | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs
70 | Aktualizēt NVD iekšējo normatīvo aktu Veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un pārrēķināšanas iekšējie noteikumi | Aktualizēts NVD iekšējais normatīvais akts Veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un pārrēķināšanas iekšējie noteikumi | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs
71 | Aktualizēt Ārstniecības pakalpojumu departamenta reglamentu | Aktualizēts Ārstniecības pakalpojumu departamenta reglaments | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs
72 | Izstrādāt NVD iekšējo normatīvo aktu Dokumentu pārvaldības iekšējie noteikumi | Izstrādāts NVD iekšējais normatīvais akts Dokumentu pārvaldības iekšējie noteikumi | 2020-01-02 | 2020-07-31 | Administratīvo resursu pārvaldības nodaļas vadītājs
73 | Izstrādāt NVD iekšējo normatīvo aktu "Izziņas „Par pacienta iemaksu kopsummas maksimuma sasniegšanu kalendārā gada laikā” izsniegšanas un pārmaksātās naudas summas atgriešanas iekšējie noteikumi" | Izstrādāts NVD iekšējais normatīvais akts "Izziņas „Par pacienta iemaksu kopsummas maksimuma sasniegšanu kalendārā gada laikā” izsniegšanas un pārmaksātās naudas summas atgriešanas iekšējie noteikumi". | 2020-04-01 | 31.12.2020. | Līgumpartneru departamenta direktors
74 | Izstrādāt NVD iekšējo normatīvo aktu "Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas saraksta izveidošanas un uzturēšanas iekšējie noteikumi" | Efektīvākas primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības organizēšanai,izstrādāts NVD iekšējais normatīvais akts "Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas saraksta izveidošanas un uzturēšanas iekšējie noteikumi". | 2020-04-01 | 31.12.2020. | Līgumpartneru departamenta direktors
75 | Izstrādāt NVD iekšējo normatīvo aktu Veselības inspekcijas lēmumu izpildes iekšējie noteikumi | Ņemot vērā funkcijas pārņemšanu no VI, izstrādāts NVD iekšējais normatīvais akts Veselības inspekcijas lēmumu izpildes iekšējie noteikumi | 2020-01-02 | 30.06.2020. | Kontroles un uzraudzības departamenta direktors
76 | Izstrādāt NVD iekšējo normatīvo aktu, kas aizstāj pagaidu iekšējos noteikumus par līguma slēgšanu ar zāļu reģistrācijas apliecības turētājiem (īpašniekiem) vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotājiem vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem par finansiālu līdzdalību kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto vai iekļaujamo zāļu kompensācijas nodrošināšanā | Izstrādāts NVD iekšējais normatīvais akts, kas aizstāj pagaidu iekšējos noteikumus par līguma slēgšanu ar zāļu reģistrācijas apliecības turētājiem (īpašniekiem) vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotājiem vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem par finansiālu līdzdalību kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto vai iekļaujamo zāļu kompensācijas nodrošināšanā | 2020-01-02 | 31.12.2020. | Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors
77 | Izstrādāt NVD iekšējo normatīvo aktu "Ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas noteikšanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība" | Efektīvākas primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības organizēšanai,izstrādāts NVD iekšējais normatīvais akts "Ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas noteikšanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība" | 2020-04-01 | 31.12.2020. | Līgumpartneru departamenta direktors
Lietotie saīsinājumi:
NVD – Nacionālais veselības dienests
BKUS – Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
RAKUS – Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs
VM – Veselības ministrija
VI – Veselības inspekcija
MK – Ministru kabinets
DRG – Ar diagnozēm saistītā apmaksas grupa
VIS – Vadības informācijas sistēma
VAFL – Veselības aprūpes finansēšanas likums
VIS ZPANS – Vadības informācijas sistēmas Zobārstniecības pakalpojumu apmaksas un norēķinu sistēma
NSIS – Nozares statistikas informācijas sistēma
RS – Retās slimības
EK – Eiropas komisija
ES – Eiropas savienība
EEZ – Eiropas Ekonomikas zona
IT - Informācijas tehnoloģijas
NA - Normatīvais akts
AMR - Antimikrobā rezistence
Direktora p.i. Inga Milaševiča